## КС2
АКТ
сдачи-приемки выполненных работ №
г. Дорогобуж
ПАО "Дорогобуж", ОГРН 1026700535773, именуемый в дальнейшем "Заказчик" в лице Заместителя исполнительного директора - Главного инженера Симакова Павла Николаевича, действующего на основании доверенности № 04-Д/34 от 26.05.2021 г. с одной стороны, и ООО "Вертикаль", ОГРН 11967330185475, именуемое в дальнейшем "Подрядчик" в лице генерального директора Тимашева Юрия Николаевича, действующего на основании "Устава", с другой стороны, составили настоящий Акт сдачи-приемки выполненных работ, именуемый в дальнейшем "Акт", о нижеследующем:
1. Подрядчик выполнил для Заказчика согласно договору 20/1-1030-Р от 02.08.2021
_____________ по _____________ .
Объект:
Трубопроводы технологические и арматура с изоляцией инв. № 004314 Цех слабой азотной кислоты. Отделение УКЛ
Вид работ:
Ремонт антикоррозийной защиты трубопроводов ОВ НК с северо-западной стороны корп. 482
№ п/п | Название работ | Ед. измерения | кол-во | Стоимость работ в руб. | Общая стоимость в руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Ремонт антикоррозийного покрытия металлоконструкций трубопроводов (ф630 мм L-16м, ф910 мм L-180м) (подготовка поверхности, обеспыливание поверхности, обезжиривание поверхности.ю огрунтовка в 1 слой по 120 мкр, окраска поверхности в 1 слой - 60 мкм) | м2 | 546.0032 | 773.54 | 431342.16 |  | #REF!
1.1 | работа | м2 | 546.0032 | 552.29 | 310552.11 | 310552.11
1.2 | материал Подрядчика | руб |  |  | 120790.05
| Грунт Penguard Express | л | 126.6727 | 431.17 | 54617.49 | 54617.49
| Разбавитель для грунта Thinner 17 | л | 6.3336 | 223.02 | 1412.53 | 1412.53
| Финишное полиуретановое покрытие Hardtop | л | 74.2564 | 755.08 | 56069.55 | 56069.55
| Разбавитель для финишнего покрытия Thinner 10 | л | 3.7128 | 223.02 | 828.03 | 828.03
| Вспомогательные материалы | м2 | 546.0032 | 14.4 | 7862.45 | 7862.45
1.3 | материал Заказчика
| Купершлак фр.0,5-2,5 мм | тн | 19.1101
2 | Установка и разборка лесов Н-6 м; 8 м | м2 | 546.0032 | 172.2 | 94021.75 | 94021.75
3 | Затаривание мусора в мешки | тн | 19.1101 | 755.55 | 14438.64
3.1 | работа | тн | 19.1101 | 634.55 | 12126.32 | 12126.32
3.2 | материал Подрядчика | руб |  |  | 2312.32
| Вспомогательные материалы | тн | 19.1101 | 121 | 2312.32 | 2312.32
3.3 | материал Заказчика
4 | Погрузка и перевозка строительного мусора | тн | 19.1101 | 133.6 | 2553.11
4.1 | работа | тн | 19.1101 | 133.6 | 2553.11 | 2553.11
4.2 | материал Подрядчика
Вспомогательные материалы
4.3 | материал Заказчика
| Итого по всем разделам: | руб. |  |  | 542355.66
| НДС: | руб. | 20% |  | 108471.132
| Всего по акту: | руб. |  |  | 650826.792 | КОПЕЙКА!!!
2. ПАО "Дорогобуж" принял работы, указанные в разделе 1 настоящего Акта
(заказчик)
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика.
4. Подписи сторон:
ЗАКАЗЧИК:
Заместитель исполнительного директора
| Главный инженер ПАО "Дорогобуж" ________________________ |  |  | Симаков П.Н.
| Управляющий по обеспечению производства ________________________ |  |  | Горбатенков М.Н.
| Главный архитектор ________________________ |  |  | Воеводин Д.В.
| Начальник цеха ________________________ |  |  | Никулочкин А.Н.
ПОДРЯДЧИК:
| Генеральный директор ООО «Вертикаль» _________________________ |  |  | Тимашев Ю.Н.

## МАТЕРИАЛЫ
Ведомость материалов к акту №
№ п/п | Название материалов | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
1 | Грунт Penguard Express | л | 126.6727
2 | Разбавитель для грунта Thinner 17 | л | 6.3336
3 | Финишное полиуретановое покрытие Hardtop | л | 74.2564
4 | Разбавитель для финишнего покрытия Thinner 10 | л | 3.7128
5 | Купершлак фр.0,5-2,5 мм | тн | 19.1101
Технический директор _________________ Тимашев Р.Ю.
Начальник цеха _________________ Никулочкин А.Н.
Инженер ГГА _________________ Иванов М.В.

## КУЛЬТУРА
Приложение № 1
АКТ
Приемки выполнения требований культуры производства на объекте
Наименование объекта:
Трубопроводы технологические и арматура с изоляцией инв. № 004314. Цех слабой азотной кислоты. Отделение УКЛ
Подрядкая организация: | ООО "Вертикаль"
Заключение о выполнении требований культуры производства на объекте:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Руководитель подразделения заказчика |  | _________________________ |  | А.Н. Никулочкин
Начальник цеха промышленной эстетики |  | _________________________ |  | Е.А. Краснощеков
Управляющий по социальным вопросам и культуре производства |  | _________________________ |  | А.Ф. Черненков

## ВЫРАБОТКА
Расчет выработки за приложение к акту №
№/№ п/п | Цех ,наименование работ | № Договора доп соглашения | ФАКТ (сумма по акту ) с НДС (тыс.руб) | Сумма по акту без НДС и материалов механизмов | Кол-во отработанных дней | Выработка на 1 чел.в день (тыс.руб) | Выработка на 1 чел. В месяц (тыс.руб | Исполнитель | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Цех слабой азотной кислоты. Отделение УКЛ Ремонт антикоррозийной защиты трубопроводов ОВ НК с северо-западной стороны корп. 482 | 20/1-1030-Р | 650.8268 | 419.2533 | 76 | 5.5165 | 41.3628 | ООО "Вертикаль"
Трубопроводы технологические и арматура с изоляцией инв. № 004314
| #REF! |  | Тимашев Р.Ю.

## result
Договор
Номер договора | 20/1-1030-Р
Дата договора | 02.08.2021
Объект | Трубопроводы технологические и арматура с изоляцией инв. № 004314
Вид работ | Ремонт антикоррозийной защиты трубопроводов ОВ НК с северо-западной стороны корп. 482
Цех | Цех слабой азотной кислоты. Отделение УКЛ
Стоимость
Выполнено
Подрядчик
Подрядчик | ООО "Вертикаль"
Генеральный директор | Тимашев Ю.Н.
Технический директор | Тимашев Р.Ю.
ОГРН
ИНН | 6732186379
БИК | 044525411
КПП | 673201001
Кор. Счет | 30101810145250000411
Счет | 40702810523250002030
Банк | Филиал «Центральный» банка ВТБ (ПАО) г. Москва
Адрес | 214004, г .Смоленск, ул. Пригородная , д.18, офис 12А
Основание | Устав
Заказчик
Компания
Заказчик
ОГРН
ИНН
БИК
КПП
Кор. Счет
Счет
Банк
Адрес
Основание | Довереность

## ТАБЕЛЬ
Табель учета рабочего времени | [35 empty] | Табель учета рабочего времени
Трубопроводы технологические и арматура с изоляцией инв. № 004314 | [35 empty] | Трубопроводы технологические и арматура с изоляцией инв. № 004314
сентябрь 2021
| Ф.И.О. | Профессия, должность | Число месяца | [30 empty] | Всего за месяц дней |  | Ф.И.О. | Профессия, должность | Число месяца | [29 empty] | Всего за месяц дней
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| Шаров А. | антикоррозийщик | 8 | 8 | н | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | н | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | н | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | н | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | н | 26 | 1 | Шаров А. | антикоррозийщик | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | 8 | 8 | н | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | н | 8 | 8 | 8 | 8 | 12
| Чесноков С. | антикоррозийщик | 8 | 8 | н | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | н | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | н | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | н | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | н | 26 | 2 | Чесноков С. | антикоррозийщик | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | н | 8 | 8 | н | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | н | 8 | 8 | 8 | 8 | 12
|  |  | Число месяца 22: Итого: | 52 | [24 empty] | Итого: | [8 empty] | 24
| Начальник цеха ____________________ Никулочкин А.Н. |  | Число месяца 16: Тех. руководитель ________________; Число месяца 27: Тимашев Р.Ю. |  |  | Начальник цеха ____________________ Никулочкин А.Н. | [16 empty] | Тех. руководитель ________________ | [10 empty] | Тимашев Р.Ю.

## М29
| Трест, управление | ООО "Вертикаль"
| Начальник строительного уч-ка (производитель работ) | [14 empty] | Форма № М-29
| Генеральный директор Тимашев Ю.Н. | [11 empty] | Утверждена ЦСУ СССР 22 марта 1976г. №200
| Объект: Цех слабой азотной кислоты. Отделение УКЛ | [11 empty] | Представляется ежемесячно начальником
| Ремонт антикоррозийной защиты трубопроводов ОВ НК с северо-западной стороны корп. 482 | [11 empty] | строительного участка (производителем работ)
| Трубопроводы технологические и арматура с изоляцией инв. № 004314 | [11 empty] | вышестоящей организации (СМУ) СУ и др. в
| Договор подряда № 20/1-1030-Р от 02.08.2021 | [11 empty] | установленые сроки.
Приложение №2 к договору 20/1-1030-Р от 02.08.2021
(протокол соглашения договорной цены)
ОТЧЁТ
О РАСХОДЕ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В СОПОСТАВЛЕНИЯМИ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ НОРМАМИ
за 2021г.
<<УТВЕРЖДАЮ>> Генеральный директор ООО "Вертикаль"
Руководитель строительной организации____________ Тимашев Ю.Н.
| ПРИМЕЧАНИЕ: |  |  |  | 1. В объектах отчёта сроки "переход", "экономия" и "списать на
себестоимость" заполняются не производителем работ , а начальником
производственно технического отдела и руководителем строительной
на организации
2. В свободном итоге по участку строки "экономия и перерасход"
получаются как сумма слагаемых отдельно экономии по объектам
и отдельно перерасход по объектам
[5 empty] | Начальник цеха |  |  | ______________ |  |  |  | А.Н. Никулочкин
[5 empty] | Кладовщик |  |  | ______________ |  |  |  | М.А. Строганова
№ по порядку | Наименование объектов и видов работ | единицы измерений | номера единицы расценок | количество фактических выполненых работ |  | Наименование материала
Купершлак фр. 0,5-2,5 мм
[6 empty] | Норма на единицы работ | на выполненный объем работ | Норма на единицы работ |  | на выполненный объем работ | Норма на единицы работ |  | на выполненный объем работ | Норма на единицы работ | на выполненный объем работ
1 | Трубопроводы технологические и арматура с изоляцией инв. № 004314 |  |  |  |  | 19.1101
| Итого расход по норме |  |  |  |  | 19.1101
| Фактический расход |  |  |  |  | 19.1101
Экономия
Перерасход
Списать на себестоимость
Начальник строительного участка (технического директора) _________ Тимашев Р.Ю.
Проверил начальник производственно-технического отдела строительной организации
"___" 2021 года

## СЧЕТ
Филиал «Центральный» банка ВТБ (ПАО) г. Москва | [6 empty] | БИК |  | 044525411
[7 empty] | Сч. № |  | 30101810145250000411
Банк получателя
ИНН | 6732186379 |  |  | КПП | 673201001 |  | Сч. № |  | 40702810523250002030
ООО "Вертикаль"
Получатель | [12 empty] | 673201001
Счет на оплату № от
Поставщик (Исполнитель): |  |  | ООО "Вертикаль", ИНН 6732186379, КПП 673201001, 214004, г .Смоленск, ул. Пригородная , д.18, офис 12А
Покупатель (Заказчик): |  |  | ПАО "Дорогобуж", ИНН 6704000505, КПП 660850001, 215753, Смоленская обл., Дорогобужский район, г. Дорогобуж, территория Промплощадка ПАО «Дорогобуж»
Основание: |  |  | 20/1-1030-Р от 02.08.2021
№ |  | Товары (работы, услуги) |  |  |  | Кол-во |  |  | Ед. |  | Цена | Сумма
1 |  | Аванс согласно п. 2.5 договора №20/1-993-Р от 17.05.2021г |  |  |  | -- |  |  | -- |  | 825000 | 825000 |  | Сумма
[11 empty] | Итого: | 825000
[11 empty] | Сумма НДС | 165000
[11 empty] | Всего к оплате: | 990000
Всего наименований 1, на сумму 990 000,00 руб.
Сумма прописью: девятьсот девяносто тысяч ноль копеек
Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.
Руководитель |  |  | Тимашев Ю.Н. |  |  |  |  | Бухгалтер |  | Тимашев Ю.Н.

## КС-3
Унифицированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД |  |  | 322001
Инвестор - ПАО «Дорогобуж», 215753, Российская Федерация, Смоленская обл., Дорогобужский район, город Дорогобуж, территория Промплощадка ПАО "Дорогобуж" | [13 empty] | 203815
по ОКПО
Заказчик - ПАО «Дорогобуж», 215753, Российская Федерация, Смоленская обл., Дорогобужский район, город Дорогобуж, территория Промплощадка ПАО "Дорогобуж" | [13 empty] | 203815
Подрядчик - ООО «Вертикаль» 214004, г. Смоленск, ул. Пригородная, д.18, офис 12А | [11 empty] | по ОКПО
|  |  |  | (организация, адрес, телефон, факс) | [9 empty] | 34721998
Стройка: |  | Ремонт антикоррозийной защиты трубопроводов ОВ НК с северо-западной стороны корп. 482 Трубопроводы технологические и арматура с изоляцией инв. № 004314 Цех слабой азотной кислоты. Отделение УКЛ | [9 empty] | по ОКПО
[5 empty] | (наименование, адрес) |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда (контракт) | [5 empty] | номер | 20/1-1030-Р
[13 empty] | дата | 2 | 8 |  | 2021
[7 empty] | Номер документа |  |  |  | Дата составления |  |  |  | Отчетный период
[15 empty] | с |  | по
[6 empty] | СПРАВКА | 1 |  |  |  | 2021-10-31 |  |  |  | 2021-10-01 |  | 2021-10-31
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Но- мер по по- рядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | [8 empty] | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
[10 empty] | с начала проведения работ |  |  | с начала года |  |  | в том числе за отчетный период
1 | 2 | [6 empty] | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ | [6 empty] | Х |  | 542355.66 |  |  | 542355.66 |  |  | 542355.66
в том числе
| Ремонт антикоррозийной защиты трубопроводов ОВ НК с северо-западной стороны корп. 482 Трубопроводы технологические и арматура с изоляцией инв. № 004314 Цех слабой азотной кислоты. Отделение УКЛ | [6 empty] | Х |  | 542355.66 |  |  | 542355.66 |  |  | 542355.66
[13 empty] | Итого (без НДС) |  |  | 542355.66
[13 empty] | Сумма НДС |  |  | 108471.132
[13 empty] | Всего с НДС |  |  | 650826.792
Заказчик:
Заместитель исполнительного директора -Главный инженер ПАО "Дорогобуж" | [6 empty] | _________________________________ | [5 empty] | П.Н. Симаков
Управляющий по ОП ПАО "Дорогобуж" | [6 empty] | ______________________________ | [5 empty] | М.Н.Горбатенков
Главный архитектор ПАО "Дорогобуж" | [6 empty] | ______________________________ | [5 empty] | Д.В.Воеводин
Подрядчик (субподрядчик) ООО "Вертикаль" | [6 empty] | _____________________ | [5 empty] | Ю.Н. Тимашев